Հավելված

Ծաղկլաձոր համայնքի ավագանու

2025 թվականի ապրիլի  7-ի N 40 որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԾԱՂԿԱՁՈՐ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2026-2028 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԺԾԾ-Ի ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

| Ժամկետը | Աշխատանքները | Պատասխանատու կատարող |
| --- | --- | --- |
| մինչև 2025 թվականի ապրիլի 15 | Ծաղկաձոր համայնքի 2026-2028 թվականների ՄԺԾԾ բյուջետային հայտերի կազմում, ձևանմուշների լրացման կարգի մշակում և տրամադրում | Ծաղկաձորի համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| մինչև 2025 թվականի ապրիլի 25 | Ծաղկաձոր համայնքի 2026-2028 թվականների ՄԺԾԾ նախագծի հիմքում բյուջետային եկամուտների առանձին եկամտատեսակներից և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից մուտքերի կանխատեսումների վերաբերյալ քննարկումներ , կանխատեսումների իրականացում և ներկայացում | Ծաղկաձոր համայնքապետարանի աշխատակազմ և ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| մինչև 2025 թվականի մայիսի 10 | Հայտատու կազմակերպությունների՝ համայնքային ենթակա կառույցների հետ իրենց բյուջետային ծրագրերի փաստաթղթերի համապատասխանության , ծրագրերի բովանդակության և կառուցվածքի , արդյունքային ցուցանիշների , ֆինանսավորման շարունակականության նպատակահարմարության հետ կապված հարցերի շուրջ քննարկումներ համայնքապետարանի աշխատակազմում. * ծախսերը ծախսային քաղաքականության անփոփոխ լինելու պայմաններում պլանավորվում են ճշգրտված նախորդ բյուջետային տարվա փաստացի կատարողականով և հայտատուից անկախ ծախսային գործոնների ազդեցությամբ. *գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունների գծով ծախսային խնայողությունների վերաբերյալ առաջարկներ * նոր նախաձեռնություններ՝ ըստ պարտադիր և հայեցողական ծախսերի , դրանց իրականացման առաջնահերթությունների * ոլորտային ծախսային քաղաքականության շարադրանքը ՝ հաշվի առնելով ոլորտային ծախսային քաղաքականության թիրախները: | Հայտատու կազմակերպություններ՝ համայնքային ենթակա կառույցներ |
| մինչև 2025 թվականի մայիսի 31 | Ներքին և արտաքին աղբյուրներից համայնքին տրամադրվելիք դրամաշնորհների օգտագործման մասին 2026-2028թթ. ժամանակահատվածի համար կանխատեսումների կազմում և ներկայացում | Ծաղկաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ և ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| մինչև 2025 թվականի մայիսի 31 | Ծաղկաձոր համայնքի 2026-2028 թվականների ՄԺԾԾ նախագծի հիմքում <<Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի>> և <<Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> և <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>> ՀՀ օրենքների համապատասխան սահմանված չափանիշներով ռոյալթիներից ազդակիր բնակավայրերին և ազդակիր բնակավայրեր ներառող համայնքներին համայնքային մասհանումների բաշխումների վերաբերյալ տեղեկատվություն (գումարների բաշխումը և դրանց հաշվարկման սկզբունքները) | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |
| մինչև 2025 թվականի մայիսի 31 | <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան՝ Ծաղկաձոր համայնքի 2026 թվականի բյուջեին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով պետական բյուջեից հատկացվող դոտացիայի, եկամուտների կորուստների փոխհատուցման գումարների չափի հաշվարկում և ներկայացում, նրանց հաշվարկման մեջ օգտագործվող ելակետային տվյալների տրամադրում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, |
| մինչև 2025 թվականի հունիսի 2 | Համայնքի միջնաժամկետ ժամանակահատվածում ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով նախատեսվող ծախսերին առնչվող կապիտալ սուբվենցիաների եռամյա չափաքանակների վերաբերյալ. | Ծաղկաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ, ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| մինչև 2025 թվականի հունիսի 3 | Համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող բյուջետային հիմնարկները, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները մշակում և ներկայացնում են իրենց 2026-2028թթ. ՄԺԾԾ հայտերը համայնքի ղեկավարի աշխատակազմին | Ծաղկաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ և ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| մինչև 2025 թվականի հունիսի 12 | Ծաղկաձոր համայնքի 2026-2028 թվականների ՄԺԾԾ նախագծի ծախսերի կանխատեսումների վերաբերյալ տեղեկանքների, հաստատված ձևերի, ծրագրերի և դրանց հիմնավորումների կազմում և ներկայացում | Ծաղկաձորի համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| մինչև 2025 թվականի հունիսի 18 | Ծաղկաձոր համայնքի 2026-2028 թվականների ՄԺԾԾ նախագծի եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումների վերաբերյալ քննարկումների անցկացում, քննարկումների արդյունքում առաջարկված լրամշակումների կատարում, բնակչության և շահագրգիռ անձանց հետ համայնքի 2026-2028թթ. ՄԺԾԾ նախագծի մշակման հետ կապված հանդիպումների, բաց լսումների կազմակերպում | վարչական ղեկավարներ, ստորաբաժանումներ, բյուջետային հիմնարկներ, ՀՈԱԿ-ներ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ |
| մինչև 2025 թվականի հունիսի 25 | Ծաղկաձոր համայնքի 2026-2028թթ ՄԺԾԾ որոշման նախագծի քննարկում, հաստատում, տեղեկատվության հրապարակում ինտերնետային կայքերում | Ծաղկաձոր համայնքապետարանի աշխատակազմ և ավագանի |

ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ,

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ                                        Ն. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ