Հավելված

Ծաղկաձոր համայնքի ավագանու

2025 թվականի

որոշման

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2025 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Նարեկ Հարությունյան

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու  2025 թվականի  որոշմամբ

ԾԱՂԿԱՁՈՐ 2025թ.

Բովանդակություն

Ներածություն	3

1.	Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները	4

2.	Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)	10

3.	ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2025Թ ԾՐԱԳԻՐԸ	    36

4.	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ.	47

5.	Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը	  42

Ներածություն

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։

Ծաղկաձոր համայնքի 2025 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ-ով) սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը:

ՏԱՊ – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2025 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

Ծաղկաձոր համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

- համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,

- սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելհամայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),

- համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,

- շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,

- որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

- Ծաղկաձոր համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2):

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2025 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 4):

ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2025 թվականի ծրագիրը (Աղյուսակ 6):

ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7):

ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում (Աղյուսակ 8) ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

- Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Ծաղկաձորը բարեկարգ, մաքուր և գեղատեսիլ համայնք է՝ հագեցած  ենթակառուցվածքներով, ժամանակակից միջազգային չափանիշներին  համապատասխան հյուրանոցային համալիրներով, հանգստյան տներով, հյուրատներով, ուր «ծաղկում» է փոքր և միջին ձեռներեցությունը: Ծաղկաձորը միջազգային տուրիզմի և էկոտուրիզմի զարգացման կենտրոն է, բարձր կենսամակարդակ և զբաղվածություն ունեցող բնակչությամբ: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:

Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք /հունվարի 1/ | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2 | 1 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 93.7 | 94,6 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ և գործազրկության մակարդակի նվազում | 2 | 3 |
| Զբոսաշրջության զարգացում, ոլորտին առնչվող ծառայությունների աստիճանական ընդլայնում (%) | 10 | 12 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 7243 |  |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը | 130/1230 | 150/1310 |

Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ |  | Վերջնական արդյունքի՝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ցուցանիշ |  | Ելակետային արժեք |  | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Ծաղկաձոր համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ |  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % |  | 90 |  | 95 |
|  |  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % |  | 92.3 |  | 94.6 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո |  | այո |  |
|  | Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 80 |  | 90 |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |
| Բարձրացնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստականության մակարդակը |  | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության մակարդակը% |  | 85 |  | 90 |
|  |  | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը % |  | 85 |  | 90 |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % |  | 85 |  | 90 |
|  |  | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, |  | 70 |  | 90 |
|  |  | Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը մատուցված ջրամատակարման և ջրահեռացման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % |  | 70 |  | 80 |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |  |  |  |
| Բարելավել համայնքի տարածքում առկա հողերի չափագրման համակարգը և բարձրացնել հողօգտագործման արդյունավետության հողերի նպատակային օգտագործման մակարդակը։ |  | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը հողօգտագործման ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, |  | 60 |  | 70 |
|  |  | Չափագրման հետ կապված անճշտությունների նվազեցում |  | 10 |  | 15 |
|  |  | Հողերի նպատակային օգտագործման ապահովում |  | 80 |  | 90 |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: |  | Բարեկարգ փողոցների և մայթերի մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % |  | 50 |  | 80 |
|  |  | Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների և կազմակերպությոնների աճը նախորդ տարվա համեմատ, % |  | 5 |  | 8 |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |
| Համայնքի տարածքում առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում մատուցվող ծառայությունների մակարդակի և որակի բարելավում |  | Համայնքի բնակիչների համար առևտրի և հանրային սննդի ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում |  | 5 |  | 10 |
|  |  | Բնակիչների և հյուրերի բավարարվածությունը առևտրի և հանրային սննդի մատուցվող ծառայություններից |  | 80 |  | 90 |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում կրթական ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը |  | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % |  | 10 |  | 12 |
|  |  | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ծառայությունից, % |  | 80 |  | 90 |
|  |  | Մատուցվող նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % |  | 85 |  | 90 |
|  |  | Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % |  | 50 |  | 60 |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը |  | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, հյուրերին և զբոսաշրջիկներին % |  | 70 |  | 80 |
|  |  | Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , % |  | 1 |  | 3 |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |
| Կանխել համայնքում վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների սրացումը և տարածումը: |  | վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ աշխատանքների վերաբերյալ բնակչության բավարարվածությունը% |  | 80 |  | 90 |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը, տարբեր սպորտաձևերի խմբակների բացմանը |  | Համայնքում անցկացված մարզական միջոցառումների և մրցաշարերի վերաբերյալ բնակչության բավարարվածությունը% |  | 80 |  | 90 |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |
| Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը |  | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % |  | 85 |  | 90 |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| Գյուղատնտեսության համար ռեսուրսներ ունեցող համայնքի համար առաջնային է գյուղատնտեսությանը զարկ տալը |  | բնակչության բավարարվածությունը գյուղատնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % |  | 40 |  | 50 |
| Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |  |
| Համայնքի տարածքում անասնահակահամաճարակային, վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելում |  | բնակչության բավարարվածությունը անասնաբուժական և բուսասանիտայի ոլորտում մատուցվող ծառայություններից |  | 40 |  | 50 |
| Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ |  | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,% |  | 85 |  | 90 |
|  |  | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %-ով |  | 10 |  | 15 |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |
| Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված |  | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % |  | 5 |  | 10 |
|  |  | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % |  | 10 |  | 15 |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչների իրազեկվացությունը և մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը, համայնքի կառավարմանն ու զարգացմանը |  | Համայնքի բնակչության տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վերաբերյալ իրազեկվածություն |  | 85 |  | 90 |
|  |  | Համայնքի կառավարմանն ու զարգացմանը բնակիչների մասնակցություն |  | 85 |  | 90 |

- Համայնքի 2025թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. |  |  |  |
|  | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 422350,0 | - |
| 1.1 | Վարչական շենքի վերանորոգում | 36000.0 | - |
| 1.2 | Վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 12000.0 | - |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման բարելավում | 9700.0 | - |
|  | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղակատվական ծառայությունների մատուցում | 135077,0 | - |
| Ընդամենը |  | 615127,0 | - |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
|  | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 3546,5 | - |
| Ընդամենը |  | 3546,5 | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
|  | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում | 1000.0 | - |
| Ընդամենը |  | 1000.0 | - |
| Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն, ոռոգում |  |  |  |
| 1. | Համայնքի տարածքում առկա հողերի չափագրման համակարգը և բարձրացնել հողօգտագործման արդյունավետության հողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի բարելավում | 16239,0 | - |
| Ընդամենը |  | 16239,0 |  |
| Ոլորտ 5. Տնռեսական հարաբերություններ |  |  |  |
| 1. | Հողի իրացումից մուտքեր | -200000,0 | - |
| Ընդամենը |  | -200000,0 | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
| - 1. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 18000,0 | - |
|  | Ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 15000,0 |  |
|  | Այլ մեքենա սարքավորումների ձեռք բերում | 3000,0 |  |
| - 2 | Ճանապարհների վերանորոգում | 931870,9 |  |
| 2,1 | Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Ե.Չարենցի, Ավ.Իսահակյան փողոցների և Ավ.Իսահակյան փակուղու հիմնանորոգման և մայթերի բնական բազալտե քարով կառուցման աշխատանքներ |  |  |
| 2.2 | Ծաղկաձոր համայնքի ՝ Ծաղկաձոր քաղաքի Կեչառեցի փողոցի բնական քարով մայթերի կառուցման աշխատանքներ |  |  |
| 2.3 | Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան, Մ.Մկրտչյան և Ե.Չարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայթերի բնական բազալտե քարով կառուցման աշխատանքներ |  |  |
| 2.4 | Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 1-ին 2,8, 10-րդ փողոցների շարունակելի հատվածների և 3,6,7,11 և 4-րդ փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ |  |  |
| 2.5 | Ծաղկաձոր համայնքի Հանքավան բնակավայրի 3-րդ փողոց 1-ին և 3-րդ նրբանցքների կպիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման, Մարմարիկ բնակավայրի 2-րդ, 3-րդ փողոց 2 նրբ., 5-րդ, 6-րդ փողոցների կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման և ջրահեռացման համակարգի աշխատանքներ |  |  |
| Ընդամենը |  | 967870,9 | - |
| Ոլորտ7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 148749,3 | - |
|  | Աղբամանների տեղադրում և դրանց համար նախատեսված տարածքների համապատասխան կահավորում | 10000.0 | - |
|  | Ծաղկաձոր համայնքում կոյուղու կառուցման աշխատանքներ | 455000,0 |  |
|  | Տնկարանի պահպանման ծախսեր | 7800,0 |  |
| Ընդամենը |  | 621549,3 | - |
| Ոլորտ 8. Փողոցների լուսավորում |  |  |  |
|  | Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում և վերանորոգում | 22300,0 | - |
|  | Ծաղկաձոր համայնքի Արտավազ-Փյունիկ բնակավայրի արտաքին լուսավորության համակարգի արդիականացման աշխատանքներ | 160500,0 |  |
| Ընդամենը |  | 182800,0 | - |
| Ոլորտ 9.Բնակարանային շինարարություն և կոմունալկ ծառայություն |  |  |  |
| 1. | Համայնքի տարածքում ջրագծերի կառուցում | 600880,0 |  |
| 2. | Մեղրաձոր բնակավայրի թվով 6 շենքերի տանիքների փոխարինման,շքամուտքերի վերանորոգման,դռների փոխարինման,բակային հատվածների բարեկարգման աշխատանքներ | 156000,0 |  |
| Ընդամենը |  | 756800,0 | - |
| Ոլորտ 10. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
|  | Ամենամյա մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 31700,0 | - |
|  | Մշակույթի տներ,ակումբներ | 40699,0 |  |
|  | Մեղրաձոր գյուղի մշակույթի տան վերանորոգում | 181000,0 |  |
| Ընդամենը |  | 253399,0 | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
|  | Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը,տարբեր սպորտաձևերի խմբակների բացմանը | 5000.0 | - |
| Ընդամենը |  | 5000,0 |  |
| Ոլորտ 11. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| 1. | Ծաղկաձոր համայնքում ժամանցային այգու կառուցում | 406000,0 | - |
| Ընդամենը |  | 406000,0 |  |
| Ոլորտ 11. Նախադպրոցական կրթություն |  |  | - |
| - 1. | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 182055,0 | - |
|  | Արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 32935,0 | - |
| Ընդամենը |  | 226490,2 | - |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 11700.0 | - |
| Ընդամենը |  | 11700.0 | - |
| Ընդհանուրը |  | 4093117,4 | - |

Աղյուսակ 4․ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ | Պատասխանատու | Ժամկետ | Ռիսկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Ծաղկաձոր համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 95% - Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5 % - Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 94.6% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են, 2.Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ. Ապահովվել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը, աճել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը,64 - Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 3% - Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր - Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո - ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 10% 6,Համայնքապետարանի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 65% 7.Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90% 8.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում 2. Աշխատակազմի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված լիազորությունների և քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իրականացում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 615127,0 հազ. դրամ - Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 57 - Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1 - Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք - Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 60 - Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք http://www.tsakhkadzor-kotayk.am |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Վարչական շենքի վերանորոգում և վարչական գույքի ձեռք բերում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարելավվել աշխատակազմի աշխատանքային, գույքային պայմանները | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Աշխատակազմի աշխատանքային պայմանների և գույքի որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը,բարելավվել աշխատանքային պայմանները | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 3% - Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, | 2025թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում - Աշխատակազմի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված լիազորությունների և քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իրականացում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ Վարչական շենքի վերանորոգում՝ 36000.0 հազ. դրամ Վարչական գույքի ձեռք բերում՝ 12000.0 հազ դրամ, - Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 57 - Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք - Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 60 - Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք http://www.tsakhkadzor-kotayk.am |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարելավել բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը - Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90% - Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր - Համայնքումկիրառվողհամակարգչայինծրագրերիթարմացմանհաճախականությունը, 6 ամիսըմեկանգամ - 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 9700.0 հազ. դրամ - Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 2 - Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 60 - Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք http://www.tsakhkadzor-kotayk.am |  |  |  |
| Ծրագիր 4 . Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ունենալ համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգ: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը – առկա է | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ. 1.Արագացել է համայնքային գույքի գնահատման և գրանցման գործընթացը: 2.Բարելավվել է քաղաքացիների սպասարկման որակն ու արագությունը: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա) - 50 % - ով 3, Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 80 % 4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի 5.Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը - 3 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, | 2025թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1,Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք բերման աշխատանքներ: 2.Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում: |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 5500.0հազ. դրամ 2.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է 3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր – առկա է 4.Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ - 2 5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ 1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը - այո 2.Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 90 % |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) - շատ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, Աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ Բարելավվել են զորակոչիկների կենցաղային պայմանները: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1. Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը - այո 3.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից- լավ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1,Զորակոչիկների հաշվառման մատյանների վարում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 3546,5 հազար դրամ 2.Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 2 3. ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Բարձրացնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության մակարդակը: |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը ` լավ: |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ. Բարելավել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության մակարդակը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության մակարդակը 90% | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, Աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ 1.Բարձրացել է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածությունը և իրազեկվածությունը 2. Համայնքի տարածքում սեյսմիկ ռիսկը նվազեցնելու, արտակարգ իրավիճակների կանխման և հնարավոր հետևանքների նվազեցման միջոցառումներ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) 1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացված վարժանքների թիվը -2 2. Վարժանքների մասնակիցների թիվը-200 3. Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ժամանակ ձեռնակվելիք անհրաժեշտ գործողությունների մասին իրազեկված բնակիչների թիվը-1200 4. Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում համայնքի բնակիչների գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների մակարդակը –լավ 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, Աշխատակազմի քարտուղար |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) . 1. ՔՊ և արտակարգ իրավիճակների ուսումնական վարժանքների կազմակերպում 2. սեյսմիկ ռիսկը նվազեցնելու, արտակարգ իրավիճակների կանխման և հնարավոր հետևանքների նվազեցման միջոցառումների կազմակերպում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ). 1. Ուսումնական վարժանքներին ներգրավված աշխատակիցների թիվը -50 2. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1000,0հազար դրամ |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 60% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում և վերանորոգում |  |  |  |  |  |
| Ծրագր նպատակ Ծաղկաձոր համայնքում ունենալ լուսավորության նոր ,միջազգային չափանիշներիվ համապատասխան և առավել արդյունավետ լուսավորության ցանց | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Գիշերային լուսավորությամբ փողոցներ - Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ բավարար | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համայնքի ղեկավար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 համայնքի փողոցները դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 11 կմ - Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 70% - Գիշերային լուսավորության ժամերի միջին թիվը օրվա կտրվածքով՝ 7 ժամ - Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել |
| Միջոցառումներ - Ծաղկաձոր համայնքի լուսավորության ցանցի բարելավում - լամպերը դիոդային լամպերով փոխարինում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 182800,0 հազ. դրամ - Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 2 - Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 68 կմ - Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 985 - Առկա դրոսելների թիվը`280 |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել համայնքի տարածքում առկա հողերի չափագրման համակարգը և բարձրացնել հողօգտագործման արդյունավետության հողերի նպատակային օգտագործման մակարդակը։ |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը հողօգտագործման ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 70% - Չափագրման հետ կապված անճշտությունների նվազեցում, 15% - Հողերի նպատակային օգտագործման ապահովում, 90 % |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման ապահովում և ապօրինի հողօգտագործումների կանխում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ 1.Ապահովել հողերի նպատակային օգտագործումը 2. Կանխել ապօրինի հողոգտագործումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Հողօգտագործման տարեկան աճը՝ 10 % - Ապօրինի հողօգտագործումների թվի նվազում՝ 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 1.Բացահայտվել և վերացվել են ապօրինի հողօգտագործումները 2. Չափագրման հետ կապված անճշտությունների նվազեցում 3. Տրամադրվել են նոր հասցեներ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 1 տարի - Չափագրման հետ կապված անճշտությունների նվազեցում, 15% - Հողերի նպատակային օգտագործման ապահովում, 10 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ 1. Նվազեցնել չափագրման հետ կապված անճշտությունների քանակը, 2. Ապահովել հողերի նպատակային օգտագործումը |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1100,0 հազար դրամ - Համայնքապետարանից աշխատանքները վերահսկողող աշխատակիցների թիվը 3 |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել համայնքային ենթակայության և ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Բարեկարգ ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 50% - Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճը նախորդ տարվա համեմատ, 8% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. . Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարեկարգել Ծաղկաձոր քաղաքի փողոցները և մայթերը, դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Ծաղկաձոր քաղաքի փողոցները դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա ցանկացած ժամանակաշրջանում - 80 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ծաղկաձոր քաղաքի փողոցները և մայթերը դարձնել բարեկարգ և հարմարավետ հետիոտնների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա բոլոր եղանակներին | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 1 տարի - Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը – 11 - Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում 20 % - Բարեկարգ ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 50 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ 1.Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում 2. դրանց նախագծերի պատվիրում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 967870,9 հազար դրամ - Համայնքապետարանից ճանապարհների և մայթերի վերանորոգման աշխատանքները վերահսկողող աշխատակիցների թիվը 3 |  |  |  |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում մատուցվող ծառայությունների մակարդակը և որակը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Համայնքի բնակիչների համար առևտրի և հանրային սննդի ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 10% - Բնակիչների և հյուրերի բավարարվածությունը առևտրի և հանրային սննդի մատուցվող ծառայություններից, 90% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում հսկողության իրականացում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարձրացնել առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում մատուցվող ծառայությունների որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Բնակիչների և զբոսաշրջիկների կարծիքը առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-երի տնօրեններ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 1.Առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում միջազգային չափանիշներին համապատասխան ծառայությունների մատուցում 2. Բարձրակարգ և արհեստավարժ սպասարկման ապահովում | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքում գործող առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտների թիվը՝ 116 - Մատուցված ծառայություններից օգտվողների տարեկան թվի աճ՝ 10% - Տարեկան իրականացվող ուսումնասիրություններ ՝ 4 - Սպասարկող անձնակազմի մասնագիտական որակավորման բարձրացում՝ 10% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական առկայություն |
| Միջոցառումներ - Կատարվում են եռամսյակային ուսումնասիրություններ - Ներկայացվում են հաշվետվություններ - Օրենսդրության պահանջների ապահովում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում ուսումնասիրություններ կատարող աշխատանքային խմբի անդամների թիվը՝ 5 |  |  |  |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքում նախադպրոցական և արտադպրոցական որակյալ ծառայությունների արդյունավետ մատուցումը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 12% - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 90% - Մատուցվող նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% - Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 70% - Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակարար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ - 50% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց - Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-երի տնօրեններ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 270 - Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 9 - աշխատող աշխատակիցների թիվը 22 - Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը 3 - Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ - Արվեստի դպրոցում խմբակների քանակը՝ 7 - Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 65 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ -Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում՝ 182055.2 հազար դրամ -Արտադպրոցական կրթության կազմակերպում՝ 32935,0 հազար դրամ - <<Ծաղկաձորի ՆՈՒՀ>> ՀՈԱԿ-ի շենք - Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը 85 - <<Մեղրաձոր բնակավայրի Լևոն Գալստյանի անվան մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ - <<Արտավազ բնակավայրի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ - <<Մեղրաձոր բնակավայրի Սամվել Մուրադյանի անվան Մշակույթի կենտրոն>> ՀՈԱԿ |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Մանկապարտեզի և արվեստի դպրոցի համար գույքի ձեռք բերում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց - Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, լավ - Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ՝ այո - անհրաժեշտ գույքով հագեցած ՀՈԱԿ-ներ ՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-երի տնօրեններ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 85 - Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 3 - աշխատող աշխատակիցների թիվը 22 - Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ - Արվեստի դպրոցում խմբակների քանակը՝ 7 - Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 65 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - նախադպրոցական և արտադպրոցական ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ նյութերով, գույքով վերազինում և ընթացիկ մակարդակի բարձրացում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ -Մանկապարտեզի համար գույքի ձեռք բերում ՝ 2000.0 հազար դրամ -Մանկապարտեզի համար գույքի ձեռք բերում՝ 500.0հազար դրամ - Մանկապարտեզի շենք - Համայնքապետարանից՝ աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 3 |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Մանկապարտեզի շենքի տանիքի և բակի վերանորոգում, խաղահրապարակի կառուցում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ունենալ առավել բարենպաստ շենքային և բակային պայմաններ, բարեկարգ և գեղեցիկ միջավայր, ինչի շնորհիվ կունենանք ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվի աճ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց - Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ, գերազանց - Գերազանց շենքային և գույքային պայմաններ՝ այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ ՀՈԱԿ-երի տնօրեններ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը 270 - Մանկապարտեզի խմբերի թիվը 9 - ՆՈՒՀ-ի աշխատակիցների թիվը 44 - Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, 8 ժամ - Արվեստի դպրոցում խմբակների քանակը՝ 7 - Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը 65 - Մշակույթի կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը 120 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - նախադպրոցական և արտադպրոցական ծառայությունների մատուցման համար առավել հարմարավետ և ապահով պայմանների ստեղծում և ընթացիկ մակարդակի բարձրացում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 20000.0 հազար դրամ - <<Ծաղկաձորի ՆՈՒՀ>> ՀՈԱԿ-ի շենք - Համայնքապետարանից՝ աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 3 |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակույթի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, հյուրերին և զբոսաշրջիկներին՝ այո - Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը , 10% - Համայնքում երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպման աճ 10% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, հյուրերին և զբոսաշրջիկներին՝ այո, - ակտիվ մասնակցություն ՝համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին - այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ապահովվել է գրադարանի, և այլ մշակութային կազմակերպությունների բնականոն, ակտիվ գործունեություն Իրականացվել են տոնական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջազգային միջոցառումների թիվը 5 - Հանրապետական միջոցառուների թիվը6 - Գրքային ֆոնդի ծավալը, 16000 կտոր գիրք - Գրադարանից օգտվողների թիվը 750 - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 90% - Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր - Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված՝ իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը 2 - Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ - լավ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում - Մարզական, մշակութային հանրապետական և միջազգային փառատոնների կազմապերպում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 1500.0 հազար դրամ - Գրքային ֆոնդի ծավալը, 16000 կտոր գիրք - Ամենամյա միջազգային և հանրապետական միջոցառումներ, փառատոններ, ցուցահանդեսներ |  |  |  |
| Ոլորտ 10.Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ . Կանխել համայնքում վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների սրացումը և տարածումը: |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ աշխատանքների վերաբերյալ բնակչության բավարարվածությունը, 90% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում իրականացվող վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ աշխատանքներին աջակցում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքում վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ համապետական աշխատանքների պատշաճ իրականացում Բնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ աշխատանքների վերաբերյալ բնակչության բավարարվածությունը, 90% - Բնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 1. Ստեղծվել են համապատասխան պայմաններ՝ նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների տարածումը կանխելու ուղղությամբ 2.Բնակչությանը իրազեկվել են վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների սրացման շրջանում կանխարգելիչ միջոցառումների մասին | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի - վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ աշխատանքների վերաբերյալ բնակչության բավարարվածությունը 90% - Բնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում 10% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների, անբավարարություն |
| Միջոցառումներ - Վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների տարածումը համայնքում կանխելու ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Բուժամբուլատորիայի աշխատակիցների թիվը՝ 5 - Մանկապարտեզում բուժքույրերի թիվը՝ 1 |  |  |  |
| 2025 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ . Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը: Խթանել տարբեր սպորտաձևերի խմբակների բացմանը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Համայնքում անցկացված մարզական միջոցառումների և մրցաշարերի վերաբերյալ բնակչության բավարարվածությունը, 90% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարելավել համայնքի բնակչության ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու պայմանները: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Մատուցվող մարզական միջոցառումների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, հյուրերին և զբոսաշրջիկներին՝ այո, | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 1. Ստեղծվել են համապատասխան պայմաններ՝ բնակչության կողմից ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու համար 2.Մարզական խաղահրապարակների և այլ շինությունների կառուցում 3. մարզական և սպորտային միջոցառումների կազմակերպում | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը 5 - Հանրապետական մրցաշարերի թիվը՝ 1 - Լեռնադահուկային մրցաշարերի թիվը՝ 2 - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի - Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ – լավ - Համայնքում անցկացված մարզական միջոցառումների և մրցաշարերի վերաբերյալ բնակչության բավարարվածությունը, 80% - Սպորտային խմբակներ հաճախող երեխաների թիվը ընդհանուրի մեջ՝ 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - Մարզական խաղահրապարակների և այլ շինությունների կառուցում - Մարզական և սպորտային միջոցառումների և մրցաշարերի կազմակերպում - Հանրապետական և մարզային միջոցառումներին ակտիվ մասնակցութուն |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 0.0 հազ. Դրամ - Սպորտային խաղահրապարակներով կահավորված բնակելի շենքերի բակերի թիվը՝ 3 |  |  |  |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Օգնել համայնքի կարիքավոր, վիրավոր և զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին՝ բարելավելու նրանց սոցիալական վիճակը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 85% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը 172 - Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը172 - Սոցիալական աջակցություն ստացող հաշմանդամների թիվը6 - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի - Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 90% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ - Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ուսանողներին |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 11700.0 հազ. դրամ |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Գյուղատնտեսության համար ռեսուրսներ ունեցող համայնքի համար առաջնայինչէ գյուղատնտեսությանը զարկ տալը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - բնակչության բավարարվածությունը գյուղատնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 40%-ով |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի գյուղատնտեսական ռեսուրսների հաշվառում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Հնարավորության սահմաններում նպաստել անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ զբաղվող ընտանիքների ինքնաբավությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Գյուղատնտեսական ռեսուրսների ճշգրիտ հաշվառում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավար օգնական | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Պահպանել առկա մակարդակը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Խոշոր եղջերավոր անասունների թիվը 540 - մեղվաընտանիքներ, 810 - Թռչուններ՝ 840 - Ձիերի թիվը 35 - Ճագարներ ՝ 850 - Գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ զբաղվող ընտանիքների թիվը՝ 850 - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Իրականացնել հաշվառում - Անասնաբուժական միջոցառումների իրականացում - Հաշվետվությունների ներկայացում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ զբաղվող ընտանիքների թիվը՝850 |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Համայնքի տարածքում անասնահակահամաճարակայի, վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելում |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - բնակչության բավարարվածությունը անասնաբուժական և բուսասանիտայի ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 50%-ով |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքում անասնահակահամաճարակային և բուսասանիտարական միջոցառումներին աջակցում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ նպաստել համայնքում անասնահակահամաճարակների կանխարգելմանը և բուսասանիտարական միջոցառումների իրականցմանը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակչության մասնագիտական գիտելիքների բարձրացում, այո Բուսասանիտարական միջոցառումների իրականացման ընթացքում բկակչության անվտանգության ապահովում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 անասնահակահամաճարակների հայտնաբերում և ժամանակին կանխում | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Խոշոր եղջերավոր անասունների թիվը 540 - մեղվաընտանիքներ, 810 - Թռչուններ՝ 840 - Ձիերի թիվը 35 - Ճագարներ ՝ 850 - անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ զբաղվող ընտանիքների թիվը՝ 850 - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Անասնաբուժական միջոցառումների իրականացում - Բուսասանիտարական միջոցառումների իրականացում - Համապետական միջոցառումներին ակտիվ աջակցություն |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ զբաղվող ընտանիքների թիվը՝ 850 - Տնկարան 1 |  |  |  |
| Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ, Պահպանել և ավելացնել բարեկարգ և կանաչապատ տարածքները Պահպանել քաղաքի գրավչությունը |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 30% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 38 - Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի - Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 145 000քմ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 148749,3 հազ. դրամ - Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 38 - Ձյուն մաքրման մեքենաների և սարքավորումների թիվը 7 - Աղբատար մեքենաների թիվը 4 - Ջրցան մեքենա՝ 1 - Աղբամանների թիվը 152 |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում աղբամանների տեղադրում և դրանց համար նախատեսված համապատասխան կահավորում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ Պահպանել քաղաքի գրավչությունը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մաքուր տարածքներ, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Մաքուր փողոցներ և բակային տարածքներ, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Փողոցներում տեղադրված աղբամանների թիվը՝ 32 - Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 5 օր - Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, 145000քմ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80% - Ծրագրի իրականացման ժամկետը ՝1 արի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում - Աղբամանների տեղադրման տարածքների կահավորում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 10000.0 հազ. դրամ - Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը 38 - Աղբատար մեքենաների թիվը 4 - Փողոցներում տեղադրված աղբամանների թիվը 32 |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի տարածքում կանաչապատ տարածքների պահպանում և ավելացում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Էկոլոգիայի պահպանում Անտառային տարածքների պահպանում և ընդլայնում, Կանաչապատ տարածքների հիմնում, Ջրային տարածքների, աղբյուրների պահպանում, Համայնքը դարձնել կանաչապատ և հրապուրիչ, | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մաքուր կանաչապատ բնակավայրեր, էկոլոգիական և էսթետիկական միջավայր, այո Զբոսաշրջիկների թվի աճ՝ այո Բնակիչների հյուրերի և զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը՝ 90 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Մաքուր էկոլոգիա, Մաքուր ջրային կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի - Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 15% - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքի կանաչապատման ծառայությունից, 80% | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Կանաչապատ տարածքների ընդլայնում - Հակահրդեհային միջոցառումների կազմակերպում - Համապետական միջոցառումների ակտիվ աջակցություն |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 7800,0 - Համայնքապետարանից կանաչապատման աշխատանքներն իրականացնող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 2 - Տնկարան՝ 1 |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի, ճանաչված և գրավիչ |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 10% |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Քաղաքային զբոսայգու մուտքի կառուցում և զբոսայգու կահավորում |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքը դարձնել առավել հայտնի և ճանաչված զբոսաշրջիկների շրջանում Զբոսաշրջիկների ակտիվ սեզոնի երկարաձգում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցվող համայնքային ծառայություններից, 90% Զբոսաշրջիկների ակտիվ սեզոնի երկարաձգում 10% | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի - Քաղաքային զբոսայգի, ճեմուղի՝ 1500 մ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) Նախագծային փաստաթղթերի և շինարարական աշխատանքների պատվիրում Նստարանների տեղադրում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 455000.0 հազ. դրամ - Աշխատանքները վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 1 - Քաղաքային զբոսայգի, ճեմուղի՝ 1500մ |  |  |  |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքի բնակիչների իրազեկվացությունը և մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը, համայնքի կառավարմանն ու զարգացմանը; Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի բնակչության տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վերաբերյալ իրազեկվածություն , 90% - Համայնքի կառավարմանն ու զարգացմանը բնակիչների մասնակցություն՝ 90%. |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչության իրազեկվածության և մասնակցության ապահովում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործուներությանը, կառավարմանն ու զարգացմանը |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ 1.Համայնքի բնակչությանը դարձնել առավել իրազեկված տեղական ինքնակառավարման գործունեությանը 2.Ապահովել հաշմանդամների և սակավաշարժուն խմբերի մասնակցությունը հանրային բաց լսումներին և քննարկումներին | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի բնակչության տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում , 10% - Համայնքի կառավարմանն ու զարգացմանը բնակիչների մասնակցության բարձրացում՝ 10% | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ակտիվացնել բնակչության մասնակցությունը հանրային քննարկումներին և միջոցառումներին, 90% | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից քաղաքացիների ընդունելություն՝ 160 - Հանրային բաց լսումների քանակը տարեկան՝ 5 - Բնակչության բավարարվածությունը ՏԻՄ գործունեության վերաբերյալ իրազեկվածությունից և մասնակցությունից՝ 85% - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական առկայություն |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Հանրային բաց լսումների և քննարկումների հրավիրում - Բնակչությանը հրավիրված քննարկումների և կազմակերպված միջոցառումների մասին իրազեկում - Համայնքի ղեկավարի և ավագանու որոշումների տարեկան բյուջեի, զարգացման ծրագրերի հրապարակում |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմիններ՝ 3 - Ցուցատախտակներ՝ 5 |  |  |  |

- Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման  2025թ. ծրագիրը

Ծաղկաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկը սահմանված է ՀՀ կառավարության 31.03.1997թվականի թիվ 51 որոշմամբ

| Հիմանակն միջոցի անվանումը | Քանակը |
| --- | --- |
| Ծաղկաձոր վարչական շենք | 1 |
| Մեղրաձոր վարչական շենք | 1 |
| Աղավնաձոր վարչական շենք | 1 |
| Մարմարիկի մշակույթի տուն | 1 |
| Արտավազ վարչական շենք | 1 |
| Հանքավանի վարչական շենք | 1 |
| Գրադարանի շենք | 1 |
| Ավտոմեքենաների կայանատեղի | 1 |
| Ծաղկաձոր քաղաքի հասարակական զուգարան | 1 |
| բազմաբնակարան շենք Օրբելի եղբ. նրբ 6 | 1 |
| բազմաբնակարան շենք Օրբելի եղբ. նրբ 2 | 1 |
| բազմաբնակարան շենք Կեչառեցու փող. 8 | 1 |
| բազմաբնակարան շենք Մագիստրոսի փողոց 13 | 1 |
| Հանրային շենք Խ. Մուրադյանի թիվ 5 | 1 |
| Կայծակ Անդրեասի շենք բնակարան | 3 |
| Ինֆորմացիոն կենտրոն | 1 |
| Փյունիկի ակումբի շենք | 1 |
| Մեղրաձորի մշակույթի տուն | 1 |
| Մեղրաձորի բնակելի շենք | 6 |
| Մեղրաձորի քառահարկ շենք | 1 |
| Բանավանի խանութ | 1 |
| Արհեստանոց | 1 |
| Դարբնոց | 1 |
| Մեղրաձորի մանկապարտեզ /վերանորոգում/ | 1 |
| Աղավնաձորի կուլտուրայի տուն | 1 |
| Աղավնաձորի մանկապարտեզ | 1 |
| Արտավազ-Փյունիկ Բնակելի շենք | 1 |
| Ծաղկաձոր քաղաքի սգո սրահ |  |
| Տնկարան | 1 |
| Բակային տարածքներ Օրբելի եղբայրների նրբանցք | 1 |
| Բակային տարածքներ Գ. Մագիստրոսի փողոց 13 | 1 |
| Բակային տարածքներ Խ. Կեչառեցու փողոց թիվ 8 | 1 |
| Բակային տարածքներ Խ. Մուրադյան փողոց թիվ 5 | 1 |
| Բակային տարածքներ Կ. Անդրեասի փողոց թիվ 13 | 1 |
| Բակային տարածքներ Խ. Կեչառեցու փողոց թիվ 56 | 1 |
| Ծաղկաձորի մանկապարտեզի բակային տարածք | 1 |
| Ծաղկաձորի գլխավոր ճեմուղի | 1 |
| Ծաղկաձոր քաղաքի մուտքի խորհրդանիշ | 1 |
| Մայիսյան փողոց | 1 |
| Խ. Կեչառեցու փողոցի մայթեր | 1 |
| Վ. Հարությունյան փողոց | 1 |
| Մ. Մկրտչյան փողոց | 1 |
| Օրբելի եղբայրների հրապարակ | 1 |
| Չարենցի փողոց | 1 |
| Վ. Ճարտարապետի փողոցի և մայթ | 1 |
| Օլիմպիական փողոցից ավտոկայանատեղի և դեպի այգի տանող ճանապարհ | 1 |
| Գերեզմանների տարածքի ճանապարհներ և ավտոկայանատեղի | 1 |
| Գերեզմանատների ցանկապատ | 1 |
| Արգելապատնեշ Վ. Հարությունյան | 1 |
| Խաչիկ Մուրադյան փողոց | 1 |
| Օրբելի եղբայրների փողոց | 1 |
| Սարալանջի 4-րդ փակուղի | 1 |
| Պահլավունյաց փողոց 17400մԱ | 1 |
| Պոլիմերային ծածկույթ /հեղուկ սիլիկոնների հումքով/ | 1 |
| Ավտոմոբիլային ճանապարհ 4770 մԱ | 1 |
| Արծվիկ մանկական Ճամբարի հարակից Ճանապարհ 5220 մԱ | 1 |
| Ամառ.և Պահլավ. Հատմ.Կեչառ. Սկզբն. հատվ 2784 մԱ | 1 |
| Շրջանցիկ ճանապարհ /մուտք/ 2420 մԱ | 1 |
| Կեչառիսի խաչմերուկ 350մԱ | 1 |
| Համայնքի փողոցներ և մայթեր 149915 մԱ | 1 |
| Անտառային 1-ին թաղ. ճանապ. բազալտե եզրաքար 63 | 1 |
| Հենապատ և բազալտե եզրաքարեր 130 | 1 |
| Ծաղկունյաց հրապարակ և շատրվաններ | 1 |
| Ծաղկունյաց հրապարակի մետաղյա ճղաշարեր և կանգնակներ | 1 |
| Ծաղկաձր քաղաքի եկեղեցու ցանկապատ | 1 |
| Երկաթյա ցանկապատ | 1 |
| Փողոցների դեկորատիվ ճաղաշարեր | 1 |
| մետաղական շարժական պարիսպ | 1 |
| Ծաղկաձոր քաղ. խորհրդ. մուտքի մետաղ. արգելափակոց | 1 |
| Հասարակական սանհանգույց /նորոգում/ | 1 |
| Օլիմպիական փողոցի հենապատ | 1 |
| Շրջանցիկ ճանապարհի հենապատ | 1 |
| Կ. Անդրեասի փողոցի հենապատ | 1 |
| Չարենցի փողոցի հենապատ | 1 |
| Ճոպանուղի տանող ճանապարհի հենապատ /Տանձաղբյուր/ | 1 |
| Ճոպանուղի տանող ճանապարհի չիմապատում | 1 |
| Մանկական խաղահրապարակ /Օրբելի/ | 1 |
| Մանկական խաղահրապարակ /Խ. Մուրադյան/ | 1 |
| Սուրբ Հարություն եկեղեցու հարակից զբոսայգի | 1 |
| Կանաչապատում | 1 |
| Քարե կամուրջ | 1 |
| Պատվանդան | 1 |
| Պատվանդան | 1 |
| Պատվանդան 102*30 | 1 |
| Կանգառ տաղավարներ | 1 |
| Կրպակներ | 1 |
| Կրպակներ | 1 |
| Ճեմուղու նստարանների հարթակներ և ետնամասի հենապատ | 1 |
| Եկեղեցու ցանկապատ 12.5քմ | 1 |
| Մեղրաձորի 7-րդ փողոց | 1 |
| Մեղրաձորի 3-րդ փողոց | 1 |
| Եզրապատ գյուղամիջյան | 1 |
| Մայթեր գյուղամիջյան | 1 |
| Հուշաքարի եզրաքարեր և ծաղկաման | 1 |
| Հուշաղբյուր | 1 |
| Ցայտաղբյուր | 1 |
| Ցայտաղբյուր | 1 |
| Զբոսայգի | 1 |
| Աղավնաձորի մանկապարտեզի բակ | 1 |
| Աղավնաձորի 1-ին փողոց | 1 |
| Աղավնաձորի 2-րդ փողոց | 1 |
| Հին դպրոցի բակ | 1 |
| Հուշարձանի շրջակայք | 1 |
| Ներհամայնքային ճանապարհ 5476 մ | 1 |
| Փյունիկի 1-ին փողոց | 1 |
| Արտավազ 2-րդ փողոց | 1 |
| Մարմարի գյուղի 1-ին փողոց | 1 |
| Մարմարի գյուղի 4-րդ փողոց | 1 |
| Ներհամայնքային ճանապարհ | 1 |
| Գերեզմանի ցանկապատ 85մ | 1 |
| Ծաղկաձորի մանակական արվեստի դպրոցի բակ | 1 |
| Աղավնաձոր գյուղի ջրահեռացման առուներ | 1 |
| Մեղրաձորի 2-րդ փողոց | 1 |
| Մեղրաձորի 8-րդ փողոց | 1 |
| Մեղրաձորի 5-րդ փողոց | 1 |
| Նոր թաղամասի ճանապարհ | 1 |
| Մեղրաձոր գյուղի ջրահեռացման առուներ | 1 |
| Ծաղկաձոր քաղաքի խաղահրապարակ և դպրոցի բակ | 1 |
| Արտավազ գյուղի 1-ին փողոց | 1 |
| Մարմարիկ գյուղի ջրահեռացման առուներ | 1 |
| Արտավազ գյուղի ջրահեռացման առուներ | 1 |
| Ծաղկաձոր համայնքում կանգառների կառուցում | 1 |
| Աղավնաձորի 3-րդ փողոց | 1 |
| Մեղրաձորի 9-րդ փողոց | 1 |
| Մեղրաձորի 11-րդ փողոց | 1 |
| Կանգառ | 1 |
| Կանգառ | 1 |
| Կանգառ | 1 |
| Մարմարիկ բնակավայրի 3-րդ փողոց | 1 |
| Մարմարիկ բնակավայրի 9 և 11 փողոցներ | 1 |
| Ծաղկաձոր քաղաքի Վ. Հարությունյան փողոցի հենապատ | 1 |
| Ծաղկաձոր քաղաքի Մ. Մկրտչյան և Չարենցի փողոցի հենապատեր | 1 |
| Արտավազ գյուղի 3-րդ փողոց | 1 |
| Արհեստական խոտածածկով խաղադաշտ /Մեղաձոր բն 3-րդ փողոց/ | 1 |
| Գլխավոր կոյուղու կոլեկտոր | 1 |
| Ծաղկաձորի կոմունիկացիաներ | 1 |
| Նոր թաղամասի կոյուղու ցանց | 1 |
| Ջրի ցանց | 1 |
| Ուսուցիչների տան կոյուղի | 1 |
| Ուսուցիչների տան ջրագիծ | 1 |
| Կեչառ. փողոց կոյուղու և ջրագծի դիտահոր. բարձ. | 1 |
| Կայծակ Անդրեասի փողոցի ջրահեռացման համակարգ | 1 |
| Անտառային թաղամասի ոռոգման համակարգ | 1 |
| Անտառային 2-րդ թաղամասի կոլեկտոր | 1 |
| Համայնքի ջրագիծ 0442-500գմ*2 | 1 |
| Անձրևաջրատար | 1 |
| Գազատար | 1 |
| Գազատար 159մմ երկաթյա խողովակ /170 գծմ/ | 1 |
| Գազատար 160մմ ՊԷ խողովակ /Գոլդեն 1030 գծմ/ | 1 |
| Ոռոգման ցանց ՊԷ խողովակներով | 1 |
| Քաղաքապետարանի շենքի լուսավորություն | 1 |
| Ծաղկաձոր քաղաքի մուտքի խորհրդանիշի լուսավորում | 1 |
| Անտառային 1-ին թաղամասի արտաքին լուսավորություն | 1 |
| Սարալանջի և Պահլավունյաց փող. արտաքին լուսավ. | 1 |
| Իսահակյան փողոցի արտաքին լուսավորություն | 1 |
| Ծաղկաձորի գլխավոր ճեմուղու լուսավորության համակարգ | 10 |
| փողոց. լուսավ. հենասոյուն լուսատուներով | 1 |
| Օրբելի եղբ. թանգարանի լուսավորություն | 1 |
| Օրբելի եղբ. փողոցի մայթի լուսավորություն | 1 |
| Ծաղկունյաց հրապարակի հուշարձանների լուսավորություն | 1 |
| Նոր թաղամասի լուսավորության համակարգ | 1 |
| Ե. Չարենցի փողոցի լուսավորության | 1 |
| Գերեզմանների տարածքի լուսավորություն | 1 |
| Մայիսյան փողոցի լուսավորում | 1 |
| Խ. Կեչառեցու փողոցի և հարակից բակային տարածքների լուսավորում | 1 |
| Գ. Մագիստրոսի փողոցի և բակային տարածքների լուսավորություն | 1 |
| Վ. Հարությունյան փողոցի լուսավորություն | 1 |
| Խ. Մուրադյան փողոցի լուսավորություն | 1 |
| Հենասյուն լուսատուներով /1 տեղանոց լուսատու/ | 1 |
| Հենասյուն լուսատուներով /1 տեղանոց լուսատու/ | 1 |
| Հենասյուն լուսատուներով /1 տեղանոց լուսատու/ | 1 |
| Հենասյուն լուսատուներով /1 տեղանոց լուսատու/ | 1 |
| Հենասյուն լուսատուներով /1 տեղանոց լուսատու/ | 1 |
| Հենասյուն լուսատուներով /1 տեղանոց լուսատու/ | 1 |
| Հենասյուն լուսատուներով /1 տեղանոց լուսատու/ | 1 |
| Հենասյուն լուսատուներով /1 տեղանոց/ | 1 |
| Հենասյուն լուսատուներով /1 տեղանոց լուսատու/ | 1 |
| Հենասյուն լուսատուներով /1 տեղանոց լուսատու/ | 1 |
| Մեղրաձորի 3-րդ և 7-րդ փողոցների հեղեղատար | 1 |
| Ջրագծի ներքին ցանաց | 1 |
| Ջրամբար | 1 |
| Կոյուղի | 1 |
| Կոյուղի | 1 |
| Լուսավորություն | 1 |
| Ջրագծի ներքին ցանաց | 1 |
| Խմելու ջրագիծ | 1 |
| Ոռոգման ջրատար | 1 |
| Արտաքին լուսավորություն | 1 |
| Արտաքին լուսավորություն | 1 |
| Արտաքին լուսավորություն | 1 |
| Կոյուղու ներքին ցանց | 1 |
| Ջրագիծ | 1 |
| Ջրագիծ | 1 |
| Ջրագիծ | 1 |
| Կոյուղագիծ | 1 |
| Կոյուղագիծ 300մ | 1 |
| Փողացային լուսավորություն | 1 |
| Ջրամատակարարման ցանց 8714մ | 1 |
| Փողոցային լուսավորություն | 1 |
| Մ. Մկրտչյան փողոցի արտաքին լուսավորություն | 1 |
| Ծաղկաձոր քաղաքի կոյուղի | 1 |
| Մեղրաձոր գյուղի ջրամատակարարման ցանց | 1 |
| Հանքավան բնակավայրի ջրամատակարարման ցանց | 1 |
| Մեղրաձոր բնակավայրի կոյուղի | 1 |
| Աղավնաձոր գյուղի ջրամատակարարման ցանց | 1 |
| Արտավազ բնակավայրի ջրամատակարաման համակարգ | 1 |
| Փյունիկ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգ | 1 |
| Ծաղկաձոր քաղաքի լուսավորության համակարգ | 1 |
| Մարմարիկ բնկավայրի խմելու ջրի ջրամատակարարման համակագ | 1 |

- Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորմանաղբյուրները |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն |  | Այլ աղբյուրներ |  |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 422350,0 | 422350,0 | - | - | - |  | - |  |
|  | Վարչական շենքի վերանորոգում | 36000,0 | 36000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 12000.0 | 12000.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման բարելավում | 9700,0 | 9700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղակատվական ծառայությունների մատուցում | 135077,0 | 135077,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 615127,0 |  |  | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 3546,5 | 3546,5 | - | - | - |  | - |  |
| Ընդամենը |  | 3546,5 | 3546,5 |  | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |  | - |  |
| Ընդամենը |  | 1000,0 | 1000,0 |  | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն, ոռոգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում առկա հողերի չափագրման համակարգը և բարձրացնել հողօգտագործման արդյունավետության հողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի բարելավում | 16239,0 | 16239,0 | - | - | - |  | - |  |
| Ընդամենը |  | 16239,0 | 16239,0 | - | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 5 Տնտեսական հարաբերություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հողի իրացումից մուտքեր |  | -200000,0 | -200000,0 | - | - | - |  | - |  |
| Ընդամենը |  | -200 000,0 | -200 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 18000,0 | 10000,0 | 8000,0 | - | - |  | - |  |
|  | Ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Այլ մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերում | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ճանապարհների կապիտալ վերանորոգում | 931870,9 | 605870,0 | 326000,0 |  |  |  |  |  |
|  | « Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Ե.Չարենցի, Ավ.Իսահակյան փողոցների և Ավ.Իսահակյան փակուղու հիմնանորոգման և մայթերի բնական բազալտե քարով կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծաղկաձոր համայնքի ՝ Ծաղկաձոր քաղաքի Կեչառեցի փողոցի բնական քարով մայթերի կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Օլիմպիական, Վ.Հարությունյան, Մ.Մկրտչյան և Ե.Չարենցի (Ծաղկունյաց հրապարակից մինչև Մ.Մկրտչյան փողոց հատված) մայթերի բնական բազալտե քարով կառուցման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի 1-ին 2,8, 10-րդ փողոցների շարունակելի հատվածների և 3,6,7,11 և 4-րդ փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծաղկաձոր համայնքի Հանքավան բնակավայրի 3-րդ փողոց 1-ին և 3-րդ նրբանցքների կպիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման, Մարմարիկ բնակավայրի 2-րդ, 3-րդ փողոց 2 նրբ., 5-րդ, 6-րդ փողոցների կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման և ջրահեռացման համակարգի աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 967870,9 | 633870,9 | 334000,0 |  | - |  | - |  |
| Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 148749,3 | 0 | - | - | - |  | - |  |
|  | Աղբամանների տեղադրում և դրանց համար նախատեսված տարածքների համապատասխան կահավորում | 10000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծաղկաձոր համայնքում կոյուղու կառուցման աշխատանքներ /Ծաղկաձոր համայնքի՝ Աղավնաձոր բնակավայրի կոյուղու կառուցման աշխատանքներ/ | 455000,0 | 182000,0 | 273000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Տնկարանի պահպանման ծախսեր | 7800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 621549,3 | 182000,0 | 273000,0 |  | - |  | - |  |
| Ոլորտ 8. Փողոցների լուսավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում և վերանորոգում | 22300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծաղկաձոր համայնքի Արտավազ-Փյունիկ բնակավայրի արտաքին լուսավորության համակարգի արդիականացման աշխատանքներ | 160500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 182800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 9 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, | Համայնքի ջրագծերի կառուցում | 600880,0 | 240880,0 | 360000,0 | - | - |  | - |  |
|  | Մեղրաձոր բնակավայրի թվով 6 շենքերի տանիքների փոխարինման,շքամուտքերի վերանորոգման,դռների փոխարինման,բակային հատվածների բարեկարգման աշխատանքներ | 156000,0 | 33000,0 | 123000,0 |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 756800,0 | 273880.0 | 483000,0 | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 182055,0 | 182055,0 | - | - | - |  | - |  |
|  | Արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 32935,0 | 32935,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 226490,2 | 226490,2 |  | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ամենամյա մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 31700,0 | 31700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2, | Մշակույթի տներ, ակումբներ | 40699,0 | 40699,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3, | Մեղրաձոր գյուղի մշակույթի տան վերանորոգում | 181000,0 | 96000,0 | 85000,0 |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 253399,0 | 168399,0 | 85000,0 | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքի տարածքում իրականացվող վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ աշխատանքներին աջակցում | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |
| Ընդամենը |  | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը,տարբեր սպորտաձևերի խմբակների բացմանը | 5000.0 | 5000.0 | - | - | - |  | - |  |
| Ընդամենը |  | 5000.0 | 5000.0 | - | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 11700.0 | 11700.0 | - | - | - |  | - |  |
| Ընդամենը |  | 11700.0 | 11700.0 | - | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքի գյուղատնտեսական ռեսուրսների հաշվառում | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |
| Ընդամենը |  | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքում անասնահակահամաճարակային և բուսասանիտարական միջոցառումներին աջակցում | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |
| Ընդամենը |  | 0 | 0 | - | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Քաղաքային զբոսայգու մուտքի կառուցում և զբոսայգու կահավորում | 406000,0 | 406000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 406000,0 | 406000,0 | - | - | - |  | - |  |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Համայնքի բնակչության իրազեկվածության և մասնակցության ապահովում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործուներությանը, կառավարմանն ու զարգացմանը | 0 | 0 | - | - |  | - |  | - |
|  | Ընդհանուրը | 4093117,4 | 4093117,4 |  |  |  |  |  |  |

5.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի 2025թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 57 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 615127,0 | 615127,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Վարչական շենքի վերանորոգում և վարչական գույքի ձեռք բերում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | 57 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, | 3% |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, | 252 օր |  |  |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահովվել է աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը,բարելավվել աշխատանքային պայմանները) | լավ |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 12000.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 34 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը | լավ |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | 6 ամիսը մեկ անգամ |  |  |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1150.0 |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր4. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր առկա է | առկա է |  |  |  |  |  |
|  | Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր | առկա է |  |  |  |  |  |
|  | Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը | 20 հատ |  |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը | 3 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % - ով | 50 |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 9700.0 |  |  |  |  |  |

| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը | Առկա է |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա % | 90 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը -տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը /շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց/ | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 3546,5 | 3546,5 |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության բարձրացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ուսումնական վարժանքներին ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 50 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացված վարժանքների թիվը | 2 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Արտակարգ իրավիճակներում և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում համայնքի բնակիչների գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների մակարդակը | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. . Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում և վերանորոգում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ կմ | 11 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 70 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 70 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ , ժամ | 7 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ /շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց/ | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 182800,0 | 182800,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման ապահովում և ապօրինի հողօգտագործումների կանխում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանից աշխատանքները վերահսկողող աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը հողօգտագործման ոլորտում մատուցվող ծառայություններից% | 70 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Հողերի նպատակային օգտագործման ապահովում -% | 10 |  |  |  |
|  | Չափագրման հետ կապված անճշտությունների նվազեցում % | 15 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Հողօգտագործման տարեկան աճը՝ % Ապօրինի հողօգտագործումների թվի նվազում՝ % | 10 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 16239,0 |  |  |  |  |

| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  |  | 2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը |  | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանից ճանապարհների և մայթերի վերանորոգման աշխատանքները վերահսկողող աշխատակիցների թիվը |  | 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը |  | 11 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բարեկարգ ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % |  | 60 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի |  | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | քաղաքի անցանելիությունը, հարմարավետ և բարեկարգ վիճակը հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար տարվա ցանկացած ժամանակաշրջանում |  | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 967870,9 |  | 967870,9 |  |  |  |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում հսկողության իրականացում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում ուսումնասիրություններ կատարող աշխատանքային խումբ | Առկա է |  |  |  |  |
|  | Տարեկան իրականացվող ուսումնասիրություններ | 4 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքում գործող առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտների թիվը՝ | 119 |  |  |  |  |
|  | Առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում ուսումնասիրություններ կատարող աշխատանքային խմբի անդամների թիվը | 4 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սպասարկող անձնակազմի մասնագիտական որակավորման բարձրացում% | 10% |  |  |  |  |
|  | Բնակիչների և հյուրերի բավարարվածությունը առևտրի և հանրային սննդի մատուցվող ծառայություններից% | 90 |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ծամկետը՝ տարի | 1 |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |  |
|  | Բնակիչների և զբոսաշրջիկների կարծիքը առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0 | 0 |  |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | <<Ծաղկաձորի ՆՈՒՀ>> ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 |  |  |  |
|  | <<Արտավազ բնակավայրի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ | 1 |  |  |  |
|  | <<Մեղրաձոր բնակավայրի Սամվել Մուրադյանի անվան Մշակույթի կենտրոն>> | 1 |  |  |  |
|  | <<Մեղրաձոր բնակավայրի Լևոն Գալստյանի անվան մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ | 1 |  |  |  |
|  | Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը | 85 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 270 |  |  |  |
|  | Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 65 |  |  |  |
|  | <<Մեղրաձոր բնակավայրի Սամվել Մուրադյանի անվան Մշակույթի կենտրոն>> հաճախող երեխաների թիվը | 52 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 90% |  |  |  |
|  | Մատուցվող նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
|  | Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 226490,2 | 226490,2 |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Մանկապարտեզի և արվեստի դպրոցի համար գույքի ձեռք բերում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | <<Ծաղկաձորի ՆՈՒՀ>> ՀՈԱԿ-ի շենք | 3 |  |  |  |
|  | Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը | 85 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 270 |  |  |  |
|  | Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 65 |  |  |  |
|  | Սամվել Մուրադյան մշակույթի կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը | 52 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
|  | Մատուցվող նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8 |  |  |  |
|  | Արվեստի դպրոցում խմբակների քանակը | ՝7 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
|  | Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
|  | Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | լավ |  |  |  |
|  | Անհրաժեշտ գույքով հագեցած ՀՈԱԿ-ներ | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 2500.0 |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Մանկապարտեզի շենքի տանիքի և բակի վերանորոգում, խաղահրապարակի կառուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | <<Ծաղկաձորի ՆՈՒՀ>> ՀՈԱԿ-ի շենք | 3 |  |  |  |
|  | Արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը | 85 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 270 |  |  |  |
|  | Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 65 |  |  |  |
|  | <<Մեղրաձոր բնակավայրի Սամվել Մուրադյանի անվան Մշակույթի կենտրոն>> ՀՈԱԿ Հաճախող երեխաների թիվը | 52 |  |  |  |
|  | Համայնքապետարանից՝ աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ | լավ |  |  |  |
|  | Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8 |  |  |  |
|  | Արվեստի դպրոցում խմբակների քանակը | ՝7 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | լավ |  |  |  |
|  | Շենքային և գույքային պայմաններ | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0.0 | 0.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Գրքային ֆոնդի ծավալը, կտոր գիրք | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքում երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպման աճ % | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 273 |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, հյուրերին և զբոսաշրջիկներին՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ակտիվ մասնակցություն՝ համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին | այո |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 251899,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 10.Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում իրականացվող վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ աշխատանքներին աջակցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Բուժամբուլատորիայի | Առկա է |  | - |  | - |  | - |  |
| Ելքային (քանակական) | Մանկապարտեզի բուժքույրերի թիվը | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ աշխատանքների վերաբերյալ բնակչության բավարարվածությունը % | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների սրացման շրջանում կանխարգելիչ միջոցառումների մասին իրազեկվածության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Սպորտային խաղահրապարակներով կահավորված բնակելի շենքերի բակերի թիվը | 3 |  | - |  | - |  | - |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հանրապետական մրցաշարերի թիվը՝ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լեռնադահուկային մրցաշարերի թիվը՝ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սպորտային խմբակներ հաճախող երեխաների թիվը ընդհանուրի մեջ՝ % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքում անցկացված մարզական միջոցառումների և մրցաշարերի վերաբերյալ բնակչության բավարարվածությունը, % | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մարզական միջոցառումների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, հյուրերին և զբոսաշրջիկներին | այո |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 5000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 172 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 11700.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի գյուղատնտեսական ռեսուրսների հաշվառում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը |  | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ զբաղվող ընտանիքների թիվը՝ |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Խոշոր եղջերավոր անասունների թիվը |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | մեղվաընտանիքներ, |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Թռչուններ՝ |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ձիերի թիվը |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ճագարներ |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | բնակչության բավարարվածությունը գյուղատնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, %- |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | բնակչության կարծիքը գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող ծառայությունների վերաբերյալ |  | լավ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքում անասնահակահամաճարակային և բուսասանիտարական միջոցառումներին աջակցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը |  | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Տնկարան |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Խոշոր եղջերավոր անասունների թիվը |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | մեղվաընտանիքներ, |  | 810 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Թռչուններ՝ |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ձիերի թիվը |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ճագարներ |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | բնակչության բավարարվածությունը անասնաբուժական և բուսասանիտայի ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչության մասնագիտական գիտելիքների բարձրացում |  | այո |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Բուսասանիտարական միջոցառումների իրականացման ընթացքում բկակչության անվտանգության ապահովում |  | այո |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը |  | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Աղբամանների թիվը |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ |  | 145000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ |  | այո |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  | 611549,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում աղբամանների տեղադրում և դրանց համար նախատեսված համապատասխան կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  |  | 2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը |  | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Աղբամանների թիվը |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Փողոցներում տեղադրված աղբամանների թիվը |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ |  | 145000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը ՝տարի |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ |  | այո |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  | 10000.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Համայնքի տարածքում կանաչապատ տարածքների պահպանում և ավելացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը |  | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում |  | այո |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Բնակիչների հյուրերի և զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը՝ % |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքի կանաչապատման ծառայությունից, % |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը ՝տարի |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր էկոլոգիա, Մաքուր ջրային կանաչապատ տարածքների ընդլայնում |  | այո |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  | 7800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1 . Քաղաքային զբոսայգու մուտքի կառուցում և զբոսայգու կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը |  | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Քաղաքային զբոսայգի, ճեմուղի՝ մ |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցվող համայնքային ծառայություններից, % |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց |  | լավ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքը դարձնել առավել հայտնի և ճանաչված զբոսաշրջիկների շրջանում |  | այո |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Զբոսաշրջիկների ակտիվ սեզոնի երկարաձգում |  | այո |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  |  | 406000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչության իրազեկվածության և մասնակցության ապահովում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործուներությանը, կառավարմանն ու զարգացմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը |  | Թիրախ․ արժեքը |  | Փաստ. արժեքը |  | Շեղումը |  | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմիններ |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցատախտակներ՝ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի ղեկավարի և ավագանու կողմից քաղաքացիների ընդունելություն՝ |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հանրային բաց լսումների քանակը տարեկան՝ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակչության բավարարվածությունը ՏԻՄ գործունեության վերաբերյալ իրազեկվածությունից և մասնակցությունից՝ % |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի բնակչության տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում % |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի կառավարմանն ու զարգացմանը բնակիչների մասնակցության բարձրացում% |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

«Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017